## 报价清单
马影河校区食堂厨房设计费用明细
设计规模 | 食堂总建筑面积约 3850 m2，共分为三层，设计需满足4000人就餐需要。其中一层为保障性供餐，设计需满足1800人就餐；二层为特色餐饮，设计需满足1500人就餐，三层为教工餐厅，设计需满足700人就餐；
序号 | 项目 | 图纸 | 内容 | 工期 （天） | 费用 （万元）
1 | 基础图纸 | 平面布局 | 功能分区:仓储区、加工区、烹饪区、备餐区、售卖区、清洗区、消毒保洁区等区间划分； 设备定位:炉灶、冰箱、蒸柜、工作台等设备按照使用人数及使用要求进行定位； 操作动线:人员操作动线、食材运送动线、垃圾废物回收动线设计； 满足相关法规要求，人流物流动线清晰，不交叉不倒流；设备配置合理，人员操作方便快捷。 | 2
|  | 设备点位图纸 | 点位及接口位置，包含:给排水点位图、用电点位图、燃气报装点位图、排烟及新风走向示意图，屋面设备承台定位图。 | 2
|  | 3D效果图 | 关键区域立体效果展示(烹饪区、加工区、洗碗区等)。 | 2
2 | 机电系统图纸 | 给排水系统图 | 冷水、热水及净水走向及管径设计； 排水坡度、防返水设计。 | 1
|  | 电气系统图 | 配电箱位置、电路回路分配，电缆或电线规格；应急照明布线。 | 1
|  | 排烟及新风走向图 | 排烟單位置、风管走向及排风量计算； 新风管道走向及补风量计算。 | 1
3 | 施工细节图 | 装饰材料图 | 墙面、地面、天花材料标注； 踢脚线、防潮防撞墙裙等细节设计； 回填方案及施工说明。 | 2
|  | 节点详图 | 冷库做法详图； 排水管与不锈钢地沟连接详图； 售卖台做法详图。 | 1
|  | 天花照明布置图 | 吊顶材料(铝扣板/不锈钢）； 灯具、管线综合布局。 | 1
4 | 专项服务内容 | 设备物料清单表 | 设备型号、规格数量、技术要求。 | 2
|  | 后期施工协助 | 协助甲方施工现场交底、设备安装验收。 | /
| 合计 |  |  | 15